## Legenda (hidden)
| Nomenclatura | Padão / Processo
R | Responsável | Criador / Aqueles que executam a atividade Geralmente são os departamentos/seções
A | Aprovador / Accountable | Aprovador / O recurso em última instência responsável pela aprovação / decisão Quem responde pelo resultado final e toma decisões (em geral, apenas uma pessoa). (Accountable) → normalmente fica na VP ou Diretoria = somente 1
S | Suporte | Equipe ou pessoa que apoia o trabalho com Recursos, tempo ou outro benefício material Outras áreas que contribuem - Áreas co-responsáveis / Times de apoio técnico / Funções corporativas (ex: sistemas, compliance)
C | Consultado | As pessoas consultadas para contribuir com dados ou estabelecer critérios de qualidade Quem precisa ser ouvido antes da decisão (comunicação bidirecional). Stakeholders impactados Impacta decisão / precisa validar
I | Informado | Aqueles que são atualizados em relação ao progresso e/ou fim da realização do processo/atividade Quem deve ser apenas informado depois (comunicação unidirecional). Alta liderança ou áreas impactadas indiretamente Só precisa saber depois

## Catastrofe
ENFRENTAMENTO CATÁSTROFES e CRISES HUMANITÁRIAS
Atividade | Seção Desenvolvimento Social | Representante Social Unidade | Conselho Adm (CA) | RDG | Grupo de Trabalho | GIS | GAIS | VP Área | RH | Comunicação (Interna/MKT/Institucional) | Compras | Vendas
Execução - curto prazo (0 - 30 dias)
Avaliar potencial da crise | S | R | I | I | A | C | I | I | I | I
Mapear localidades atingidas | S | R | I | I | A | C | I | I | C | I
Estruturar grupo de trabalho | R | S | I | I | A | C | I | I | C | I
Contatar a defesa civil (referência de informação) | R | S | I | I | A | C | I | I | I | I
Aprovar orçamento extra | R | S | A | I | I | C | I | I | C | I
Mapear colaboradores atingidos | S | S | I | I | I | I | I | I | R | I
Mapear necessidades de apoio, incluindo campanhas, doação de produtos WEG ou de terceiros e aporte de recursos financeiros. | S | R | I | S | A | C | I | I | S | I
Elaborar proposta de enfrentamento | R | S | I | S | A | C | C | C | C | I
Mobilizar Voluntários para ajudar nas frentes mapeadas | R | S | I | S | A | C | I | I | I | I
Coordenar campanhas emergenciais | R | S | I | S | A | C | I | I | C | C
Coordenar e distribuir as doações | R | S | I | S | A | C | I | I | C | I
Viabilizar compras emergenciais | R | S | I | S | A | C | I | I | C | I | S | I
Levantar necessidades de produtos | R | S | I | S | A | C | I | C | C | I | I | C
Entregar produtos | I | S | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R
Registrar as doações na RDG via Ata do GIS | R | S | I | S | A | C | I | I | I | I | I | I
Monitorar ações | R | S | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
Execução - médio prazo (30–90 dias)
Mapear as necessidades | S | R | I | I |  | A | I | I | S | I | I | I
Elaborar proposta | R | S | I | A | C | C | I | C | S | I | I | I
Executar ações | R | S | I | A | C | C | I | I | S | I | S | I
Visita in loco | S | R | I | A | C | C | I | I | I | I | I | I
Levantar necessidades de produtos | R | S | I | A | C | C | I | C | C | I | I | C
Avaliar e propor doações de produto | R | S | I | A | C | C | I | C | S | I | I | S
Aprovar doação de produto | R | S | I | A | C | C | I | C | S | I | I | S
Entregar produtos | I | S | I | I |  | I | I | I | I | I | I | R
Acompanhar projeto | R | S | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
Monitorar impacto | R | S | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
Execução - médio longo prazo (90 dias ou mais)
Receber projetos via WSI | A | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
Análisar de projetos | A | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
Priorização e recomendação | A | R | I | I | I | C | C | I | C | C | I | I
Aprovar projetos | R | S | I | A | I | C | C | I | I | I | I | I
Execução dos projetos | R | S | I | I | I | A | I | I | I | C | I | I
Monitorar impacto | R | S | I | I | I | A | I | I | I | C | I | I