Plano Estratégico de Apoio Humanitário - Parceria WEG  e Defesa Civil de Jaraguá do Sul/SC

Centro Logístico Humanitário – Evento El Niño 2026

1. Objetivo: Estabelecer uma estrutura integrada entre a WEG, Defesa Civil e demais instituições parceiras para apoiar ações de resposta humanitária em emergências decorrentes de eventos climáticos extremos (El Niño 2026), garantindo rapidez, organização, segurança e eficiência no recebimento, triagem, armazenamento, distribuição de donativos e apoio às pessoas afetadas.

2. Estrutura Operacional

Município Jaraguá do Sul – SC

Recebimento e triagem das doações: Pavilhão de Eventos A e B – Barra do Rio Molha

Abrigos temporários: Arena Jaraguá, igrejas cadastradas pela Defesa Civil e outros espaços definidos conforme necessidade

3. Estrutura de Governança

Coordenação Geral: Defesa Civil Municipal.

Comitê Operacional - Representantes de: Defesa Civil, Empresas, Bombeiros, Policia Militar, Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Saúde e demais entidades parceiras

Responsabilidades: Tomada de decisão rápida, priorização das demandas, distribuição de recursos, comunicação entre instituições e atualização diária da situação.

4. Frentes de possível apoio WEG

Desenvolvimento Social:  Apoio na construção do mapa recebimento separação e montagem dos kits e  coordenação dos voluntários no Centro Logístico

Colaboradores WEG:  Convidas colaboradores para atuar no recebimento, triagem, separação e montagem de kits nas 4 frentes (Alimentos, Higiene, Limpeza, vestuário (roupas e calçados)

TI: Desenvolver  planilhas para controle de entrada, triagem, estoque e entrega das doações. Disponibilizar dashboards e indicadores em tempo real.

Sucatas / Logística: Disponibilização de pallets, caixas, empilhadeiras, carrinhos hidráulicos e apoio logístico.

Alimentação: Mobilização de voluntários para produção e distribuição de refeições aos voluntários

Medicina e Saúde: Convidar voluntários com formação  em Enfermagem e Psicologia para apoio nos abrigos.

5. Fluxo Operacional:

Recebimento das doações, - conferência - triagem por categoria - registro na tabela de controle -  armazenamento no espaço destinado ao determinado material -  separação em kites conforme orientação -  entrega aos abrigos e famílias - manter registro na tabela de controle -  prestação de contas.

6. Escalas de Voluntários

Grupo , Horário , Público

Grupo 01  - 08h00 às 12h00 , Colaboradores WEG – 2º turno

Grupo 02  - 12h00 às 16h00 , Colaboradores WEG – 3º turno

Grupo 03 - 116h00 às 20h00 , Colaboradores WEG – 1º turno

Grupo 04 - 18h00 às 22h00 , Colaboradores WEG – H. Normal

Grupo 05  - 18h00 às 22h00 , Colaboradores WEG – H. Normal

Grupo 06  - 00h00 às 04h00 , Colaboradores WEG – 2º turno

Grupo 07  - 04h00 às 08h00 , Colaboradores WEG – 2º turno

Dimensionamento inicial:  30 voluntários por turno em operação prevista para 7 dias e ampliação das equipes conforme evolução da emergência

7. Recursos Necessários

Infraestrutura: Mesas, cadeiras, computadores, impressoras, internet, coletores de dados (quando disponíveis), etiquetas, e materiais de escritório  (papel, pinceis atômicos, canetas, crachá, alginete de segurança para o crachá)

Logística: Pallets, filme stretch, caixas organizadoras, sacos plásticos resistentes, empilhadeiras, carrinhos hidráulicos e se necessários caminhões para distribuição .

Segurança: EPIs (luvas, aventais, máscara, álcool, sabonete líquido), kits de primeiros socorros, sinalização (cones) e iluminação adequada

8. Gestão dos Voluntários

Antes da atuação: Cadastro, termo de participação, identificação (crachá/colete se tiver), capacitação rápida, orientações de segurança e definição das funções

Durante a operação: Controle de presença, Termo do voluntariado, alimentação, água, pausas programadas e rodízio das equipes

9. Comunicação

Comunicação Interna: Grupo oficial de WhatsApp gestores ou Microsoft Teams com atualizações periódicas.

Comunicação Externa: Defesa Civil, prefeitura, redes sociais, rádio e imprensa

Atualizações deverão conter: Necessidades prioritárias, volume de doações, número de famílias atendidas e orientações à população.

10. Indicadores de Acompanhamento: Número de voluntários mobilizados, horas voluntárias realizadas, quantidade de doações recebidas (kg), quantidade de itens distribuídos, famílias atendidas, tempo médio entre recebimento e entrega, capacidade de armazenamento utilizada, número de municípios atendidos e instituições parceiras envolvidas (se viável a cada realidade)

11. Gestão de Riscos - ATENTAR

Principais riscos: Excesso de doações de itens específicos, falta de voluntários em determinados turnos, problemas de comunicação, falta de materiais de movimentação, acidentes durante a operação, saturação do espaço físico e interrupção de energia ou internet

Mitigações: Plano de contingência, banco reserva de voluntários (Núcleo de Voluntariado), fluxos padronizados, checklist operacional e reuniões rápidas diárias.

12. Próximos Passos

Definir grupo estratégico de contato imediato entre Defesa Civil e WEG

Formalizar protocolo de atuação conjunta e canais oficiais de comunicação.

Realizar simulado operacional no Centro Logístico Humanitário para validar fluxos,

Dimensionar equipes e infraestrutura.

Criar um banco de voluntários previamente cadastrados e capacitados para acionamento imediato.

Promover capacitação em Voluntariado de Emergência, em parceria com a Defesa Civil de Santa Catarina.

Compartilhar cartilha de atenção em caso de catástrofes.

Mapear recursos disponíveis nas unidades WEG Brasil e estabelecer contato prévio com as Defesas Civis locais para fortalecer a resposta regional.

Definir indicadores de desempenho e um modelo de prestação de contas da operação.

Centralizar o reporte das informações operacionais em tempo real junto à Gestão Social WEG Matriz.

Resultado Esperado: Constituir uma rede de resposta humanitária integrada, preparada e coordenada, capaz de mobilizar rapidamente pessoas, recursos e conhecimento para minimizar os impactos do evento, garantindo eficiência logística, transparência na gestão das doações e atendimento ágil às famílias afetadas, fortalecendo a atuação conjunta entre WEG, Defesa Civil, poder público e sociedade civil.

Seção Desenvolvimento Social WEG

17/07/2026